## BCM-Maßnahmenplan
BCM-Maßnahmenplan
Eindeutige Kennung der Maßnahme | Korrekturbedarf/Verbesserungspotenzial | Ursache | Vorgesehene Korrektur-/Verbesserungsmaßnahme | Zuständige Stelle(n) | Priorität | Notwendige Ressourcen | Geplanter Fertigstellungstermin2 | Fertiggestellt am | Umsetzungsstatus | Umsetzungsdetails
BCM-Korrektur-0001-a | Im Rahmen der durchgeführten Übungen und Tests wurde festgestellt, dass die GFP der Organisationseinheiten Bürgerbüro und IT-Help Desk weder vollständig noch aktuell waren. So fehlten zeitkritische Ressourcen aus dem Soll-Ist-Vergleich und es wurde auf nicht länger bestehende Dokumente verwiesen. | Grund für die BCM-Korrektur-0001a ist, dass die zuständigen Mitarbeiter nicht in die Bearbeitung von GFP eingewiesen worden sind. | Zur kurzfristigen Behandlung der Abweichung werden die GFP gemeinsam mit den BCMK aktualisiert und im Rahmen einer Planbesprechung erneut geübt. (Maßnahmen zur langfristigen Behandlung siehe BCM-Korrektur-0001b ) | BCMB, BCMK | hoch | Verfügbarkeit der zuständigen BCMK und der zuständigen Mitarbeiter | 2020-08-16 | 2021-08-16 | Abgeschlossen | 01.08.: Maßnahme freigegeben durch BCMB 14.08.: GFP wurden aktualisiert
BCM-Korrektur-0001-b | Siehe BCM-Korrektur-0001a Mitarbeiter sind nicht in die Bearbeitung von Geschäftsfortführungsplänen eingewiesen worden. | Ursache hierfür ist, dass Mitarbeiter sich nicht im Schulungs- und Sensibilisierungsplan befanden. Grund hierfür ist, dass diese dem BCMB nicht als neue Mitarbeiter gemeldet wurden. Mit der Organisationseinheit Personal wurde bislang kein Meldeprozess definiert für den Fall, dass Mitarbeiter die Organisationseinheit wechseln oder die Institution verlassen. | Um die Abweichung langfristig abzustellen, soll der Prozess für Mitarbeiterwechsel und Benennung von BCM-Rollenträgern gemeinsam mit der Organisationseinheit Personal überarbeitet und entsprechende Kontrollmechanismen entwickelt werden. | Organisations-einheit Personal | mittel | Verfügbarkeit der Mitarbeiter der Organisationseinheit Personal | 2020-12-31 |  | Offen | 01.08.: Maßnahme freigegeben durch BCMB